## Blocs 1-4
Bloc 1 : Mise en place et configuration de la solution informatique |  | Avancement | Statut
Livraison 1 : Mise en place du portail public GAP |  | 90% Élément important restant: Notes cliniques structurées
Livraison 2 : Mise en place du portail pour les intervenants des GAP régionaux
Personnalisation et marque blanche | Travaux avec la Direction des communications du MSSS et le ministère du Conseil exécutif pour la définition et l'harmonisation avec l'image du gouvernement
Integration des logos URLs sur domaine quebec Intégration dans la plateforme de soins virtuels (PSV), incluant des points d'entrée unique pour le GAP et PSV Personnalisation du visuel et du contenu (pieds de page, pages de connexion...)
Portails | Portail citoyen : Libre-service pour les citoyens Processus de liaison Processus d'évaluation Création, connexion, gestion par compte citoyen Représentation et délégation de l'accès Accès par agents de soutien Web responsive
Portail agent/ clinicien : Gestion des trajectoires (liaison et évolution) Édition en lot (imports, envois d'évaluations,...) Fiche d'appels (standardisation gestion appels téléphonie) Tableau de bord d'indicateurs personnalisés (par établissement, région, ect...) Web responsive
Portail administration Gestion des utilisateurs Gestion des groupes de travail Gestion des sites, installations, services et permissions Gestion interface registre organisations Tables de référence standardisées UCNI
Trajectoires | Trajectoire d'évaluation pour la population inscrite au GAMF
Trajectoire d'orientation libre-service : questionnaire d'évalation de besoin, algorithme décisionnel personnalisé
Trajectoire de liaison avec connexion, prise de rendez-vous (RDV) ou connexion GAP
Les trajectoires impliquant les travaux d'harmonisation à l'échelle provinciale avec l'appui des expert Akinox
Repertoire de services | Agrégateur de services et disponibilités pour RDV multisources (HUB, RVSQ, PSV…)
Conformité au requis de securité | Conforme aux mesures de cybersécurité
Interfaces | RAMQ-RU/ RAMQ-GAMF/SFID
Intelligence d'affaires - BI | Accompagnement de l'intégration tableau de bord
Formation/ documentation | Formation adaptée aux utilisateurs
Bloc 2: Frais d'hébergement, licence et support niveau 3 plateforme Akinox |  | Avancement | Statut
Hébergement | Hébergement infonuagique clé en main sous vigie de l'équipe Akinox | En continu. Couvre les services jusqu'au 31 juillet 2024
Web application firewall
Google places API (géolocalisation et recherches services)
Environnement | 4 environnements : test, formation, préproduction, production
Licences | Frais de licence pour les trajectoires
Conformité au requis de sécurité | Conformité aux mesures de sécurité du MCN
Maintien et mise en place des certifications | Certification TGV et ISO
Service de support téléphonique et par courriel | Support utilisateur N3 et support citoyen N3
Accessibilité | Plateforme conforme aux règle pour l'accessibilité des contenus Web 2.0
Mise à jour de la solution | Modèle SAAS (mise à jour de sécurité et amélioration continue déployées continuellement)
Bloc 3: Services à la demande pour évolution |  | Avancement | Statut
Services à la demande pour évolution, selon le besoin d'affaires : |  | 50%
Arrimage au GRL |  | Livré
Nouvel environnement Preview |  | Livré
Formulaire Web – Inclusion de photos et vidéos par le citoyen |  | Livré
Utilisation de NAVIG au GAP numérique (phase 1, régions 7,12 et 1) |  | Demande de changement (DDC) approuvée - projet pilote en cours filtres de pertinence intervenants
Attente virtuelle WEB |  | Livré
Formations théoriques – Portail professionnel GAP Numérique |  | Livré
Modifications des portails public et professionnels |  | DDC acceptée
Bloc 4: Frais unitaires à l'utilisation |  | Avancement | Statut
Utilisation d'étape -trajectoire | Sauvegarde de donnée associée à un changement de statut ou d'étape (exemple soumission d'un formulaire d'évaluation) | En continu. Couvre les services jusqu'au 31 juillet 2024
SMS/Courriels | Par courriel et par SMS à 3 segments maximum
Appel API | Géolocalisation, services de RDV, ect.

## Déploiements
Déploiements GAP - portail intervenant et attente virtuelle
Cohortes | Sites | Dates
Mise en production MEP
Cohorte 00 | Montérégie Centre | 10 aout 2023
Cohorte 0,1 | Estrie | 2023-10-25
| Laval | 2023-10-25
Cohorte 1 | Montérégie Est | 2023-11-07
| Montérégie Ouest | 2023-11-07
| Gaspésie | 2023-11-08
| Iles de la Madeleine | 2023-11-08
| Est-de-l'Ile | 2023-11-09
| Lanaudiere | 2023-11-09
Cohorte 2 | Centre-Sud | 2023-11-14
| Saguenay | 2023-11-14
| Outaouais | 2023-11-15
| Laurentides | 2023-11-15
| Abitibi | 2023-11-16
Cohorte 3 | Centre-Ouest | 2023-11-28
| Ouest-de-l'Ile | 2023-11-28
| Cote-Nord | 2023-11-29
| Capitale National | 2023-11-29
Cohorte 4 | Nord de l'Ile | 2023-12-05
| Chaudière Appalaches | 2023-12-05
| Mauricie-Centre-du-Quebec | 2023-12-06
| Bas St-Laurent | 2023-12-06
18 GAP sur 22 déployés en date du 1er décembre
Avancement de déploiement provincial | 82%

## Draft
La portée du contrat actuel - projet GAP numérique
BLOC 1 | Description | Avancement | Statut
| La mise en place et la configuration initiale de la solution : Implantation, opération et maintenance des portails - Portail citoyen - Portail profesionnels - Portail administratif (BI) Élément important restant: Notes cliniques structurées | 90%
BLOC 2 | Description | Avancement | Statut
| Frais d'hébergement, licences et support niveau 3 - Hébergement -Environnements tests -Accord de niveaux de service - Licences -Conformité aux requis de sécurité -Maintien et mise en place de certifications -Services de support téléphonique et par courriel -Mise à jour de la solution | En continu. Couvre les services jusqu'au 31 juillet 2024
Bloc 3 | Description | Avancement | Statut
| Services à la demande pour évolution, selon le besoin d'affaires. | 50%
GAP001 | Arrimage au GRL | Livrée
VAC1003 | Nouvel environnement Preview | Livrée
GAP1006 | Gestion du changement | Selon le besoin - sur facture
DCC-GAP-5003 | Formulaire Web – Inclusion de photos et vidéos par le citoyen | Livrée
GAP1007 | Utilisation de NAVIG au GAP numérique (phase 1, régions 7,12 et 1) | DDC approuvée - projet pilote en cours filtres de pertinence intervenants
DDC-GAP1005 | Attente virtuelle WEB | Livrée
DDC-GAP1008 | Formations théoriques – Portail professionnel GAP Numérique | Livrée
DDC-GAP1009 | Modifications des portails public et professionnels | DDC acceptée
BLOC 4 | Description | Avancement | Statut
| Frais unitaire à l'utilisation. Par trajectoire, communications, API et ajout d'utilisateurs | En continu. Couvre les services jusqu'au 31 juillet 2024